## 표지
관리번호
어장관리선 건조 설계서
2026. 10.

## 표지 (2) (hidden)
건 조 사 양 서
2026. 10.

## 속표지
2026년 10월 일 설계 |  |  | 설계자 | 심사자 | 담 당 | 과 장
내 역 서
☞사업명 : 어장관리선 건조
☞사업개요 : 어장관리선 2.60T 급 x 1척
| ☞도급금액 : | 59500000 | 59500000

## 목차
목 차
1. 설 계 설 명 서
2. 건 조 사 양 서
3. 공 사 예 정 공 정 표
4. 동 원 인 원 계 획 표
5. 설 계 내 역 서
6. 수 량 산 출 서
7. 단 가 산 출 서
8. 어 선 총 톤 수 계 산 서
9. 설 계 도 서

## 간지
1. 설 계 설 명 서
2. 건 조 사 양 서
3. 공 사 예 정 공 정 표
4. 동 원 인 원 계 획 표
5. 설 계 내 역 서
6. 수 량 산 출 서
7. 단 가 산 출 서
8. 어 선 총 톤 수 계 산 서
9. 설 계 도 면

## 1.설계설명서
1. 설 계 설 명 서
공 사 명 : | 마을 공동 어장관리선 건조사업
공 사 목 적 : | 마을 공동 어장관리를 위한 관리선 건조
공 사 개 요 : | 어장관리선 건조 : 길이(L):8.05M 너비(B):2.40M 깊이(D):0.88M
공 사 기 간 : | 본 공사의 공사기간은 착공일로부터 60일간으로 한다.
설계변경조건 : | 1) 설계서의 내용이 불분명하거나 누락, 오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우
2) 건조 선박의 주요 촌법 또는 주기관 등 주요 장비의 변경이 있는 경우
3) 공사계약 일반조건 및 공사계약 특수조건의 내용에 의거 변경사유 발생시 변경
4) 천재지변등으로 인하여 설계 변경이 불가피한 경우
5) 발주처의 계획 변경으로 인하여 설계 변경이 불가피한 경우
6) 기타 정당한 설계변경 사유가 발생한 경우

## 4.동원인원계획표
4. 동 원 인 원 계 획 표
공 사 구 분 | 세부기간공정 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 총공수 | 비고
선 각 공 사 | 보통인부 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 6
| 연마공 |  |  |  | 1 |  | 1 | [6 empty] | 2
| 연마공 |  |  |  | 1 |  | 1 | [6 empty] | 2
| 도장공 |  |  |  | 1 |  | 1 | [6 empty] | 2
| 용접공 |  | 1 |  | 1 | [8 empty] | 2
의 장 공 사 | 형틀목공 | [5 empty] | 1 | 1 | [5 empty] | 2
| 보통인부 | [5 empty] | 1 | 1 | [5 empty] | 2
| 용접공 | [8 empty] | 1 |  | 1 |  | 2
| 기계설비공 | [8 empty] | 1 |  | 1 |  | 2
| 도장공 | [8 empty] | 1 |  | 1 |  | 2
기 관 공 사 | 기계설비공 | [11 empty] | 1 | 1
| 보통인부 | [11 empty] | 1 | 1
| 용접공 | [11 empty] | 1 | 1
| 연마공 | [11 empty] | 1 | 1
| 배관공 | [11 empty] | 1 | 1
전 기 공 사 | 전기공사기사 | [11 empty] | 1 | 1
| 보통인부 | [11 empty] | 1 | 1

## 원가계산서
제조원가 계산서(공급별)
비 목 |  |  | 금 액 | 구 성 비 | 비 고
제 조 원 가 | 재 | 직접재료비 | 0
| 료 | 간접재료비
| 비 | 소 계 | 0
| 노 | 직접노무비 | 0
| 무 | 간접노무비 | 0 | 직노*15%
| 비 | 소 계 | 0
|  | 전 력 비 | 0
|  | 수 도 광 열 비 | 0 |  | 기타경비 포함
|  | 운 반 비 | 0
|  | 감 가 상 각 비 | 0
|  | 수 리 수 선 비 | 0
|  | 특 허 권 사 용 료 | 0
| 경 | 기 술 료 | 0
|  | 연 구 개 발 비 | 0
|  | 시 험 검 사 비 | 0
|  | 지 급 임 차 료 | 0
|  | 보 험 료 | 0
|  | 복 리 후 생 비 | 0 |  | 기타경비 포함
|  | 보 관 비 | 0 |  | 기타경비 포함
| 비 | 외 주 가 공 비 | 0 |  | 기타경비 포함
|  | 산업안전보건관리비 | 0 |  | (재료비+직노)*3.11%
|  | 소 모 품 비 | 0 |  | 기타경비 포함
|  | 여비, 교통비, 통신비 | 0 |  | 기타경비 포함
|  | 세 금 과 공 과 | 0 |  | 기타경비 포함
|  | 폐 기 물 처 리 비 | 0 |  | 기타경비 포함
|  | 도 서 인 쇄 비 | 0 |  | 기타경비 포함
|  | 지 급 수 수 료 | 0 |  | 기타경비 포함
|  | 기 타 법 정 경 비 | 0 |  | 기타경비 포함
|  | 소 계 | 0
제 조 원 가 계 |  |  | 0
기 타 경 비 |  |  | 0 |  | (재료비+직노+간노)*4.6%
일 반 관 리 비 (8%) |  |  | 0 | 제조원가계*8%
이 윤 (15%) |  |  | 0 | ((제조원가계+일반관)-재료비)*15%
계 |  |  | 0
검 사 비 |  |  | 0
부 가 가 치 세 |  |  | 0 | 영세율
총 선 가 |  |  | 0 |  | 천단위절사
인도교
| H-BEAM | 125X125X6.5tX9t | TON | 915000
| 앵글 | 50x50x4t | kg | 850
| 발판 | 스틸그레이팅 | ㎡ | 112000
| 롤러 | φ80 R.B | 식 | 360000
| PIPE | 32A SPP (백) | M | 4352
| 힌지판재 |  | 매 | 35280
| 힌지하부보강 | 피봇힌지 | kg | 600
| 힌지 |  | 식 | 530000
| 롤러 | 주강φ200, 360˚회전식 | 식 | 100000
| 볼트,너트,와샤 | 각종STS제 | 식 | 300000
| 못 | 각종 | Kg | 2000
| 앵커볼트 | M24 STEEL | 개 | 7690
| 기타잡재 |  | 식 | 100000
|  | 용접공 | 공 | 65789
|  | 조선목공 | 공 | 58953
|  | 도장공(취부) | 공 | 52840
|  | 합성수지피막공 | 공 | 55531
|  | 철판공 | 공 | 95595
|  | 절단공 | 공 | 88232
|  | 보통인부 | 공 | 49430

## 공종별원가계산서
제조 원가 계산서 (공사별)
비 목 |  | 구 분 | 선각공사 | 의장공사 | 기관공사 | 전기공사 | 계 | 비 고
제 조 원 가 | 재 | 직접재료비 |  |  |  |  | 0
| 료 | 간접재료비
| 비 | 소 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 노 | 직접노무비 |  |  |  |  | 0
| 무 | 간접노무비 |  |  |  |  | 0 | 직노*15%
| 비 | 소 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 전 력 비 |  |  |  |  | 0
|  | 수 도 광 열 비 |  |  |  |  | 0 | 기타경비 포함
|  | 운 반 비 |  |  |  |  | 0
|  | 감 가 상 각 비 |  |  |  |  | 0
|  | 수 리 수 선 비 |  |  |  |  | 0
|  | 특 허 권 사 용 료 |  |  |  |  | 0
| 경 | 기 술 료 |  |  |  |  | 0
|  | 연 구 개 발 비 |  |  |  |  | 0
|  | 시 험 검 사 비 |  |  |  |  | 0
|  | 지 급 임 차 료 |  |  |  |  | 0
|  | 보 험 료 |  |  |  |  | 0
|  | 복 리 후 생 비 |  |  |  |  | 0 | 기타경비 포함
|  | 보 관 비 |  |  |  |  | 0 | 기타경비 포함
|  | 외 주 가 공 비 |  |  |  |  | 0 | 기타경비 포함
| 비 | 산업안전보건관리비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (재료비+직노)*3.11%
|  | 소 모 품 비 |  |  |  |  | 0 | 기타경비 포함
|  | 여비, 교통비, 통신비 |  |  |  |  | 0 | 기타경비 포함
|  | 세 금 과 공 과 |  |  |  |  | 0 | 기타경비 포함
|  | 폐 기 물 처 리 비 |  |  |  |  | 0 | 기타경비 포함
|  | 도 서 인 쇄 비 |  |  |  |  | 0 | 기타경비 포함
|  | 지 급 수 수 료 |  |  |  |  | 0 | 기타경비 포함
|  | 기 타 법 정 경 비 |  |  |  |  | 0 | 기타경비 포함
|  | 소 계 |  |  |  |  | 0
제 조 원 가 계 | [6 empty] | 0
기 타 경 비 | [6 empty] | 0 | (재료비+직노+간노)*4.6%
일반 관리비 (8%) | [6 empty] | 0 | 제조원가계*8%
이 윤 (15%) | [6 empty] | 0 | ((제조원가계+일반관)-재료비)*15%
계 | [6 empty] | 0 | (제조원가계+일반관+이윤)
검 사 비
부 가 가 치 세 | [6 empty] | 0 | 영세율
총 선 가 | [6 empty] | 0 | 천단위절사
인도교
| H-BEAM | 125X125X6.5tX9t | TON
| 앵글 | 50x50x4t | kg
| 발판 | 스틸그레이팅 | ㎡
| 롤러 | φ80 R.B | 식
| PIPE | 32A SPP (백) | M
| 힌지판재 |  | 매
| 힌지하부보강 | 피봇힌지 | kg
| 힌지 |  | 식
| 롤러 | 주강φ200, 360˚회전식 | 식
| 볼트,너트,와샤 | 각종STS제 | 식
| 못 | 각종 | Kg
| 앵커볼트 | M24 STEEL | 개
| 기타잡재 |  | 식
|  | 용접공 | 공
|  | 조선목공 | 공
|  | 도장공(취부) | 공
|  | 합성수지피막공 | 공
|  | 철판공 | 공
|  | 절단공 | 공
|  | 보통인부 | 공

## 설계명세서(집계)
설 계 명 세 서 (집 계)
공 종 | 품 명 | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 총 액 |  | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 비 고
[5 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
1 | 선각공사 |  | 1 | 식 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 의장공사 |  | 1 | 식 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 기관공사 |  | 1 | 식 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 전기공사 |  | 1 | 식 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 총 계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0

## 설계내역서
순위 | 품 명 | 규 격 및 재 질 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비고
[5 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
1 | 선각공사
1) | 재료비
| FIBER GLASS | MAT 450 G/M | kg | 214 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| FIBER GLASS | ROVING 570 G/M | kg | 147 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| POLYESTER RESIN | 조 선 용 | kg | 362 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| GEL-COAT |  | kg | 25.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| POLY URETHAN FOAM | 비중 0.035 | ㎥ | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| WAX |  | 18L | 1.9148 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 수지경화제 |  | kg | 13.7862 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| ACETON |  | 20L | 10.1259 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| PUTTY |  | 8kg | 1.0893 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 연마지 | 각 종 | 매 | 33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 쎈딩디스크 | 100A | 개 | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| ROLLER BRUSH | 각 종 | 개 | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| SCREW NAIL | 100개 1갑 | 갑 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| P.V.A PIPE |  | 본 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| BOLT & NUT, WASHER | 각 종 | kg | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 못 | 각 종 | 23kg | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 용접봉 | 각 종 | kg | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| THINNER |  | 18ℓ | 2.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2) | 노무비
| 보통인부 |  | 공 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 연마공 | 빠다도포원, 컴파운드공 | 공 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 연마공 | 그라인더공 | 공 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 도장공 |  | 공 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 용접공 |  | 공 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3) | 합 계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | 의장공사
1) | 재료비
| BITT | 120A STS PIPE | EA | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| OPEN CHOCK | STS | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 난간대 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 출입문 | 1200 X 1400,샷시, (미닫이식) | 개 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 해치 | F.R.P(풍우밀) 약 650 X 750 | 개 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 해치 | F.R.P(풍우밀) 약 550 X 550 | 개 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 해치 | F.R.P(풍우밀) 약 380 X 680 | 개 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 각창(AL함금제) | 약 500 X 710(고정식), 강화유리 | 개 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 선회창 | 회전창 | 개 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 각창(AL함금제) | 약 600 X 490( 고정식),강화유리 | 개 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| MAST | 스텐 | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 구명조끼 | 법정규격품 | 벌 | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 소화기 | 3.3kg, 선박용 | 개 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 실내 내장공사 | 난연성 보온재, 방열, 목공 | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 연료유 탱크 | PE 100L 기본형 | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 제표식 | 흘수, 선명, 선박번호판, 각종 | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 갑판상부 | Non skid Powder | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 휀다 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2) | 노무비
| 형틀목공 |  | 공 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 보통인부 |  | 공 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 용접공 |  | 공 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 기계설비공 |  | 공 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 도장공 |  | 공 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3) | 합 계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 | 기관공사
1) | 재료비
| 주기관 | 200PS YAMAHA | SET | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 배관공사 | 각종 | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2) | 노무비
| 기계설비공 |  | 공 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 보통인부 |  | 공 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 용접공 |  | 공 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 연마공 |  | 공 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 배관공 |  | 공 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3) | 합 계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5 | 전기공사
1) | 재료비
| 주배전반 |  | SET | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 조명장치 | 해사용 LED, 스위치, 콘센트, DC12V | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 항해등 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 앰프/ 기적 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 레이더 반사기 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 선박용전선 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| BATTERY |  | 개 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2) | 노무비
| 전기공사기사 |  | 공 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 보통인부 |  | 공 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3) | 합 계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## 6.수량산출서
6. 수 량 산 출 서
공종 및 공종별 | 규격 및 재질 | 단위 | 산출내용 | 계 | 비고
1. 선각공사
FIBER GLASS | MAT 450 G/M | kg | 22(BOX KELL)+18(BOTTOM)+12(SIDE SHELL)+60(DECK)+15(BULWARK) | 214
+32(BULKHEAD)+12(HOUSE)+3(탱크)+40(각종보강)
FIBER GLASS | ROVING 570 G/M | kg | 25(BOX KELL)+16(BOTTOM)+10(SIDE SHELL)+39(DECK)+10(BULWARK) | 147
+17(BULKHEAD)+17(HOUSE)+3(탱크)+10(각종보강)
POLYESTER RESIN | 조 선 용 | kg | 40(BOX KELL)+35(BOTTOM)+27(SIDE SHELL)+85(DECK)+30(BULWARK) | 362
+55(BULKHEAD)+42(HOUSE)+8(탱크)+40(각종보강)
GEL-COAT |  | kg | 0.55(BOX KELL)+1.25(BOTTOM)+0.93(SIDE SHELL)+5.47(DECK)+0.98(BULWARK) | 25.16
|  |  | +2.71(BULKHEAD)+2.70(HOUSE)+0.57(탱크)+10(각종보강) |  |  | `
POLY URETHAN FOAM | 비중 0.035 | ㎥ | 0.09(FL)+0.10(B/L)+0.02(FR)+0.12(D/G)+0.07(D/B)+0.06(H/G) | 1
WAX |  | 18L | ((10.35*2.45*2)+(10.35*0.88*2))*0.5/18 (0.5/L) | 1.9148
수지경화제 |  | kg | ((10.35*2.45*2)+(10.35*0.88*2))*0.2 (0.2kg/1㎡) | 13.7862
ACETON |  | 20L | ((10.35*2.45*2)+(12.28*0.88*2))*0.14 (0.14kg/1㎡) | 10.1259
PUTTY |  | 8kg | ((10.35*2.45)+(10.35*0.88*2))*0.2/8 (0.2/kg) | 1.0893
연마지 | 각 종 | 매 | 10(BOTTOM)+10(SIDE)+5(KEEL PLATE)+5(DECK)+3(HOUSE) | 33
쎈딩디스크 | 100A | 개 | 6(BOTTOM)+6(SIDE)+2(KEEL PLATE)+2(DECK)+2(HOUSE) | 18
ROLLER BRUSH | 각 종 | 개 | 6(BOTTOM)+6(SIDE)+2(KEEL PLATE)+2(DECK)+2(HOUSE) | 18
SCREW NAIL | 100개 1갑 | 갑 |  | 1
P.V.A PIPE |  | 본 |  | 2
BOLT & NUT, WASHER | 각 종 | kg |  | 2
못 | 각 종 | 23kg |  | 2
용접봉 | 각 종 | kg |  | 3
THINNER |  | 18ℓ | 0.4(BOTTOM)+0.4(SIDE)+0.8(KEEL PLATE)+0.4(DECK)+0.4(HOUSE) | 2.4
보통인부 |  | 공 |  | 6
연마공 | 빠다도포원, 컴파운드공 | 공 | 선체 및 하우스 부분 : 2일*1인 (수동연마) | 2
연마공 | 그라인더공 | 공 | 선체 및 하우스 부분 : 2일*1인 (연삭기 및 연마기 조작) | 2
도장공 |  | 공 | 선체 및 하우스 부분 : 2일*1인 | 2
용접공 |  | 공 | 선체 및 하우스 부분 : 2일*1인 | 2
2. 의장공사
BITT | 120A STS PIPE | EA | 선수1, 선미2 | 3
OPEN CHOCK | STS | EA | 선수1 | 1
난간대 |  | 식 |  | 1
출입문 | 1200 X 1400,샷시, (미닫이식) | 개 | 조타실 우현, 후면 | 2
해치 | F.R.P(풍우밀) 약 650 X 750 | 개 | FISH HOLD(P/S) | 2
해치 | F.R.P(풍우밀) 약 550 X 550 | 개 | AFT STORE (P/S) | 2
해치 | F.R.P(풍우밀) 약 380 X 680 | 개 | AFT STORE (C) | 1
각창(AL함금제) | 약 500 X 710(고정식), 강화유리 | 개 | 조타실 전면 | 2
선회창 | 회전창 | 개 |  | 1
각창(AL함금제) | 약 600 X 490( 고정식),강화유리 | 개 | 조타실 좌현 | 1
MAST | 스텐 | 식 | 조타실 상부 | 1
구명조끼 | 법정규격품 | 벌 | 승선인원 8 | 8
소화기 | 3.3kg, 선박용 | 개 | 조타실 | 1
실내 내장공사 | 난연성 보온재, 방열, 목공 | 식 |  | 1
연료유 탱크 | PE 100L 기본형 | 식 | 선체 매립 | 1
제표식 | 흘수, 선명, 선박번호판, 각종 | 식 |  | 1
갑판상부 | Non skid Powder | 식 |  | 1
휀다 |  | 식 |  | 1
형틀목공 |  | 공 | 2일*1인 | 2
보통인부 |  | 공 | 2일*1인 | 2
용접공 |  | 공 | 2일*1인 | 2
기계설비공 |  | 공 | 2일*1인 | 2
도장공 |  | 공 | 2일*1인 | 2
3. 기관공사
주기관 | 200PS YAMAHA | SET |  | 1
배관공사 | 각종 | 식 |  | 1
기계설비공 |  | 공 | 기관관련 작업 | 1
보통인부 |  | 공 |  | 1
용접공 |  | 공 | 배관에 따른 용접작업 1일*1인 | 1
연마공 |  | 공 | 배관작업 1일*1인 (연삭기 및 연마기 조작) | 1
배관공 |  | 공 | 각종 배관작업 | 1
4. 전기공사
주배전반 |  | SET | 조타 | 1
조명장치 | 해사용 LED, 스위치, 콘센트, DC12V | 식 | 방수형(폴로갑판구역, 외부통로, 기타), 비방수형(조타실, 선실, 기타) | 1
항해등 |  | 식 | 정박등1, 장등1, 현등2, 선미등1 | 1
앰프/ 기적 |  | 식 |  | 1
레이더 반사기 |  | 식 |  | 1
선박용전선 | 각종 | 식 |  | 1
BATTERY | 무보수형,200AH, | 개 |  | 1
전기공사기사 |  | 공 |  | 1
보통인부 |  | 공 |  | 1