## Sheet1
■ 공사 기간 산정
| 공사기간 | = | 준비기간 |  | + | 비작업일수 |  | + | 작업일수 |  | + | 정리기간
| 38 | = | 3 |  | + | 16 |  | + | 16 |  | + | 3
1) 작업 기간 (2026년 10~12월)
2) 준비기간 : 착수 준비 3일 | [7 empty] | 3 | 일
3) 주요 공정별 작업 일수 산정
| 냉난방기 설치 | 16 | 일
| 계 | 16 | 일
4) 정리기간 : 준공 준비 및 현장정리 = | [6 empty] | 3 | 일
5) 비작업일수 산정 (2026년 10~12월)
비작업일수 = A + B - C
A : 해당 월에 기후여건으로 인해 계획된 공종의 작업이 불가능한 일수
B : 해당월에 포함된 법정 공휴일수
C : 월별 중복일수 = A * B / 달력일수
A = 0일(실내공사)
B = 16일
C = 0일
| 비작업 일수 = 0 + 16 - 0 = |  |  |  | 16 | 일
번호 | 지역 | 혹서기 33˚C 이상 | [11 empty] | 소계
|  | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월
1 | 인천 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.8 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2
번호 | 지역 | 혹서기 33˚C 이상 1월: 동절기 0˚C 이하 및 신적설 5cm 이상 | 소계
|  | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월
1 | 인천 | 11.9 | 5.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 8.1 | 25.4
번호 | 지역 | 동절기 0˚C 이하 및 신적설 5cm 이상 1월: 일강수량 20mm 이상 | 소계
|  | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월
1 | 인천 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 5.2 | 3.2 | 1.9 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 16.4
번호 | 구분 | 일강수량 20mm 이상 1월: 월간 법정공휴일 | 소계
|  | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월
1 | 2019년 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 8 | 6 | 4 | 6 | 67
2 | 2020년 | 8 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 8 | 5 | 5 | 67
3 | 2021년 | 6 | 8 | 5 | 4 | 8 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 66
4 | 2022년 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 64
5 | 2023년 | 8 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 4 | 6 | 69
6 | 2024년 | 5 | 7 | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 8 | 6 | 4 | 6 | 68
7 | 2025년 | 8 | 4 | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 9 | 5 | 5 | 68
8 | 2026년 | 5 | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 | 67
9 | 2027년 | 6 | 7 | 5 | 4 | 8 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 65
10 | 2028년 | 9 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 9 | 4 | 6 | 68