## Sheet1
<2026년 하반기 영종국제도시 도로시설물 정비공사(단가계약) 예정기간 산정표>
공 종 |  | 기 준 | [5 empty] | 산 정 | 적 용 | 산 출 근 거 |  |  |  | 비 고
1.준비기간 |  | 공 사 준 비 기 간 | [5 empty] | 3 | 3
|  | 설계서검토 | [5 empty] | 3 | 3
작업자교육
작업준비
2.도로시설물 정비공사 |  | 도로시설물 정비공사 | [5 empty] | 71 | 71
|  | 토 공 | [5 empty] | 20 | 20
|  | 배 수 공 | [6 empty] | 0
|  | 구 조 물 공 | [6 empty] | 0
|  | 포 장 공 | [5 empty] | 30 | 30
|  | 부 대 공 | [5 empty] | 21 | 21
|  | 공 사 기 간 | [5 empty] | 77 | 77 | ＊달력일수
비작업일수 |  | 비 작 업 일 수 | [5 empty] | 21 | 21 | A+B-C
비작업 일수 | 1.기후여건(A) | 기후여건 |  | 2026년 기준 10월 ~ 12월 |  |  |  | 9.3 | 9.3 |  |  |  |  | A
|  | 기온 |  | 일최고온도 33℃이상, 인천 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0℃이하 및 신적설 5cm 이상, 인천 |  |  |  | 6.8 | 6.8
|  | 강우 |  | 20mm이상, 인천 |  |  |  | 2.5 | 2.5
|  | 풍속 |  | 일최대순간풍속 15m/s이상, 인천 | [10 empty] | 어지간한 공사에서는 풍속 염두에 두지 말기
| 2.법정공휴일(B) |  |  | 공휴일 |  |  |  | 14 | 14 |  |  |  |  | B
|  | 공휴일 |  | 2026년 기준 10월 ~ 12월 |  |  |  | 14 | 14
| 3.월별중복일(C) |  |  | 중복일수 |  |  |  | 2.2 | 2.2 |  |  |  |  | C | 공기(일)
|  | 중복일 |  | A*B/달력일수 |  |  |  | 2.2 | 2.2 | [5 empty] | 60
작 업 일 수 |  |  |  | 작 업 일 수 |  |  |  | 56 | 56 | 달력일수-비작업일수
정 리 기 간 |  |  |  | 정 리 기 간 |  |  |  | 3 | 3
공 사 기 간 |  |  |  | 공 사 기 간 |  |  |  | 77 | 77 | 준비기간+비작업일수+작업일수+정리기간
공공 건설공사의 공사기간 산정기준 제정안
번호 | 지역 | 혹서기 일최고온도 33˚C 이상 | [11 empty] | 소계
|  | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월
1 | 인천 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0
번호 | 지역 | 혹서기 일최고온도 33˚C 이상 1월: 동절기 0˚C 이하 및 신적설 5cm 이상 | 소계
|  | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월
1 | 인천 | 8.5 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 6.4 | 19.4 | 0
번호 | 지역 | 동절기 0˚C 이하 및 신적설 5cm 이상 1월: 일강수량 20mm 이상 | 소계
|  | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월
1 | 인천 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 2 | 1.4 | 3.8 | 3.6 | 1.6 | 0.7 | 1.5 | 0.3 | 16.5 | 2.7
번호 | 지역 | 일강수량 20mm 이상 1월: 일최대순간풍속 15m/s 이상 | 소계
|  | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월
1 | 인천 | 1.6 | 1.2 | 2.5 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 1.2 | 1.8 | 1.7 | 16.8 | 2.2
번호 | 구분 | 일최대순간풍속 15m/s 이상 1월: 월간 법정공휴일 | 소계
|  | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월
1 | 2026년 | 5 | 7 | 6 | 4 | 7 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 69 | 11
2 | 2027년 | 6 | 7 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 4 | 6 | 68
3 | 2028년 | 9 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 10 | 4 | 6 | 68
4 | 2029년 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 4 | 6 | 68
5 | 2030년 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 8 | 6 | 4 | 6 | 67
6 | 2031년 | 8 | 4 | 7 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 8 | 5 | 5 | 68
7 | 2032년 | 5 | 8 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 4 | 6 | 68
8 | 2033년 | 7 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 | 5 | 67
9 | 2034년 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 | 6 | 67
10 | 2035년 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 4 | 6 | 68