## Sheet1
○ 사 업 명 : |  |  | 2026년 시설녹지 관리공사
■ 공사 기간 산정
| 공사기간 | = | 준비기간 |  | + | 비작업일수 |  | + | 작업일수 |  | + | 정리기간
| 29 | = | 3 |  | + | 9 |  | + | 15 |  | + | 2
1) 작업 기간 (2026년 11월)
2) 준비기간 : 착수 준비 2일 + 자재준비 1일 = | [7 empty] | 3 | 일
3) 주요 공정별 작업 일수 산정
| 조경공사일반 | 15 | 일
| 계 | 15 | 일
4) 정리기간 : 준공 준비 및 현장정리 = | [6 empty] | 2 | 일
5) 비작업일수 산정
비작업일수 = A + B - C
A : 해당 월에 기후여건으로 인해 계획된 공종의 작업이 불가능한 일수
B : 해당월에 포함된 법정 공휴일수
C : 월별 중복일수 = A * B / 달력일수
A = 0.0 + 0.4 + 1.5 = 1.9일 ≒ 2일
B = 5일
| C = 2*5/30 ≒ |  | 0.33 | (1일 적용)
| 비작업 일수 = 2 + 5 - 1 = |  |  |  | 6 | 일
| * 주40시간 근무제에 따른 비작업일수= |  |  |  | 9 | 일
번호 | 지역 | 혹서기 33˚C 이상 | [11 empty] | 소계
|  | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월
1 | 인천 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 6.7
번호 | 지역 | 혹서기 33˚C 이상 1월: 동절기 0˚C 이하 및 신적설 5cm 이상 | 소계
|  | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월
1 | 인천 | 8.5 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 6.4 | 19.4
번호 | 지역 | 동절기 0˚C 이하 및 신적설 5cm 이상 1월: 일강수량 20mm 이상 | 소계
|  | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월
1 | 인천 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 2 | 1.4 | 3.8 | 3.6 | 1.6 | 0.7 | 1.5 | 0.3 | 16.5
번호 | 구분 | 일강수량 20mm 이상 1월: 월간 법정공휴일 | 소계
|  | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월
1 | 2026년 | 5 | 7 | 6 | 4 | 7 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 69
2 | 2027년 | 6 | 7 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 4 | 6 | 68
3 | 2028년 | 9 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 10 | 4 | 6 | 68
4 | 2029년 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 4 | 6 | 68
5 | 2030년 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 8 | 6 | 4 | 6 | 67
6 | 2031년 | 8 | 4 | 7 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 8 | 5 | 5 | 68
7 | 2032년 | 5 | 8 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 4 | 6 | 68
8 | 2033년 | 7 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 | 5 | 67
9 | 2034년 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 | 6 | 67
10 | 2035년 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 4 | 6 | 68