## 명시이월사업조서
□ 명시이월사업조서
명 시 이 월 사 업 조 서
(단위 : 원)
연번 | 부서명 | 정책사업 | 단위사업 | 세부사업 | 편성목 | 통계목 | 명시이월내용 |  | 예산액 | 이월액 | [5 empty] | 사유
[7 empty] | 사업명 | 사업 개요(량) |  | 계 | 국비 | 특별 교부세 | 시비 | 특별 조정교부금 | 구비
합계 : 17개 부서, 49개 세부사업 | [8 empty] | 29972849000 | 18394779859 | 5475737989 | 1600000000 | 2023436495 | 1822909500 | 7472695875
일반회계 : 15개 부서, 46개 세부사업 | [8 empty] | 29881849000 | 18318134859 | 5475737989 | 1600000000 | 2013436495 | 1822909500 | 7406050875
1 | 미래전략실 | 전략사업 추진을 통한 구정발전 | 전략적 종합발전 계획수립 | 전략사업 추진 및 관리 | 207 연구 개발비 | 01 연구 용역비 | 2040 중구 종합 계획 수립 용역 | 중구 현황 및 잠재력 분석을 통한 중·장기 종합계획 마련 | 500000000 | 500000000 |  |  |  |  | 500000000 | 2회 추경 반영 사업으로 사업기간 부족에 따른 이월
2 | 홍보체육실 | 구민문화 체육 육성 및 지원 | 생황체육 활성화 | 국민체육 센터 체육시설 운영 | 401 시설비 및 부대비 | 01 시설비 | 국민체육센터 개보수 사업 | 중구국민체육센터 지붕 누수 및 지반침하 개보수 | 333000000 | 316729000 |  |  |  | 316729000 |  | 11월 실시설계 준공, 동절기 이후 공사 시행으로 이월
3 | 총무과 | 시대에 부응하는 자치행정 구현 | 행정지원 협조체계 구축 | 기관공통 운영 지원 | 401 시설비 및 부대비 | 01 시설비 | 구청사 구정홍보관 환경개선 | 위치:제1청 본관 1.5층 내용:구정홍보관 정비 | 17000000 | 17000000 |  |  |  |  | 17000000 | 디자인 협의 지연에 따른 예산 이월
[5 empty] | 401 시설비 및 부대비 | 01 시설비 | 제2청사 구내식당 설비 공사 | 위치:제2청 국제도시관 5층 내용:덕트 등 설비공사 | 20000000 | 20000000 |  |  |  |  | 20000000 | 주민 협의 등을 위한 제2청 구내식당 개소 시기 연기(2020.3월)에 따른 예산 이월
[5 empty] | 405 자산취득비 | 01 자산및물품취득비 | 제2청사 구내식당 물품 구입 | 위치:제2청 국제도시관 5층 내용:주방 및 식당 집기비품 구입 | 64728000 | 64728000 |  |  |  |  | 64728000 | 주민 협의 등을 위한 제2청 구내식당 개소 시기 연기(2020.3월)에 따른 예산 이월
4 | 문화관광과 | 지역문화 예술 활성화 | 월미관광 특구 활성화 축제 | 크리스마스 트리문화 축제 | 401 시설비 및 부대비 | 04 행사관련 시설비 | 크리스마스 트리 문화축제 | 크리스마스 트리문화 축제 트리 및 경관조명 설치운영 (용역기간: 19.11.13~20.2.10) | 150000000 | 10000000 |  |  |  |  | 10000000 | 용역 준공기간 미도래에 다른 용역비(유지 및 철거비 등) 이월
5 | 문화관광과 | 지역문화 예술 활성화 | 지역문화 예술을 위한 문화행사 | 기획공연 | 201 일반운영비 | 03 행사운영비 | 기획공연 | 크리스마스콘서트 및 송년 버스킹 | 50000000 | 16000000 |  |  |  |  | 16000000 | 크리스마스콘서트 및 송년 버스킹 행사추진에 따른 행사운영비 이월
[5 empty] | 301 일반보상금 | 09 행사실비 보상금 | 기획공연 | 크리스마스콘서트 및 송년 버스킹 | 134000000 | 34000000 |  |  |  |  | 34000000
6 | 문화관광과 | 관광진흥 사업 추진 | 관광서비스 체계 개선 | 경인권핵심 관광지육성 (대한민국 테마여행 10선 1권역 육성 및 홍보) (자본) | 401 시설비및 부대비 | 01 시설비 | 맞춤형 관광안내판 설치 | 지역별, 자원별 특성을 고려한 맞춤형 관광 안내판 설치 | 25000000 | 25000000 | 12500000 |  | 6250000 |  | 6250000 | 테마10선 제1권역(인천(중구, 강화), 경기(수원, 화성, 파주)) 공동사업으로 협의 지연에 따른 이월
[7 empty] | 테마여행 스테이션 이색 편의시설 조성 | 관광 정보제공, 휴게시설 및 포토존 등 여행 스테이션 조성 | 225000000 | 225000000 | 112500000 |  | 56250000 |  | 56250000
7 | 문화관광과 | 관광진흥 사업 추진 | 관광서비스 체계 개선 | 경인권핵심 관광지육성 (대한민국 테마여행 10선 1권역 육성 및 홍보)(경상) | 307 민간이전 | 05 민간위탁금 | 움직이는 관광안내소 운영 용역 | 관내 및 관외 대중 집합장소 등에서 관광정보 운영 | 28000000 | 28000000 | 14000000 |  | 7000000 |  | 7000000 | 테마10선 제1권역(인천(중구, 강화), 경기(수원, 화성, 파주)) 공동사업으로 협의 지연에 따른 이월
[5 empty] | 308 자치단체 등이전 | 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 테마여행 권역 통합형 사업 추진 | 5개 지자체간 교통, 홍보, 전문가양성 분야 연계망 구축 | 75000000 | 75000000 | 37500000 |  | 18750000 |  | 18750000
8 | 문화관광과 | 관광 중심도시 조성 | 역사문화자원활성화 | 인천개항장 스토리텔링을 활용한 조형물설치 | 401 시설비 및 부대비 | 01 시설비 | 인천개항장 스토리텔링을 활용한 조형물설치 | 인천개항장 일대 캐릭터개발에 따른 조형물 설치 (12개소) | 100000000 | 100000000 |  |  |  |  | 100000000 | 발주검토 및 절차이행 (협상에의한 계약)에 따른 사업지연
9 | 문화관광과 | 문화관광 기반 확충 및 관리 | 문화관광기반시설 조성 및 관리 | 용동칼국수거리 일원 환경개선 사업 | 401 시설비 및 부대비 | 01 시설비 | 용동칼국수 거리 일원 환경개선사업 | 용동칼국수거리 일원 환경개선사업 설계용역 및 공사비 | 240189000 | 239056000 |  |  |  |  | 239056000 | 주민의견 수렴절차 이행에 따른 사업비 이월
[6 empty] | 03 시설부대비 | 용동칼국수 거리 일원 환경개선사업 | 용동칼국수거리 일원 환경개선사업 시설부대비 | 1656000 | 1656000 |  |  |  |  | 1656000
10 | 민원지적과 | 열린지적행정서비스구현 | 지적재조사 | 지적재조사 사업 | 201 일반운영비 | 01 사무관리비 | 지적재조사 측량 수수료 | 사업규모 : 142필지, 7,541.6㎡ 사업기간 : 2019년 8월~ 추진 중 | 32802000 | 6561000 | 5892000 |  |  |  | 669000 | 19.11.14 측량 용역 계약 체결 으로 사업기간 부족에 따른 이월
11 | 일자리경제과 | 지역경제 활성화 추진 | 전통시장 및 상점 현대화 | 전통시장 시설현대화 지원(신포시장) | 401 시설비 및 부대비 | 01 시설비 | 신포시장 아케이드 및 전기시설 개선공사 | 신포시장 아케이드 및 전기시설 개선공사 | 937298000 | 917538000 | 550523000 |  | 137631000 |  | 229384000 | 민간자부담 납입 지연에 따른 사업 지연으로 이월
12 | 일자리경제과 | 지역경제 활성화 추진 | 전통시장 및 상점 현대화 | 전통시장 화재알림시설 설치사업 | 401 시설비 및 부대비 | 01 시설비 | 신포시장 화재알림 설치 | 신포시장 화재알림 설치 | 91000000 | 91000000 | 63700000 |  | 9100000 |  | 18200000 | 19.11.13 국시비 보조금 교부, 사업기간 부족으로 이월
13 | 일자리경제과 | 지역경제 활성화 추진 | 전통시장 및 상점 현대화 | 전통시장 노후전선 정비사업 | 401 시설비 및 부대비 | 01 시설비 | 신포시장 노후전선 정비사업 | 신포시장 노후전선 정비사업 | 79909000 | 79909000 | 39953000 |  | 11985000 |  | 27971000 | 19.10.23 국시비 보조금 교부, 사업기간 부족으로 이월
14 | 어르신장애인과 | 선진화된 노인복지사회 구축(사회복지/노인청소년) | 노인복지 시설지원 | 경로당 운영지원 | 401 시설비 및 부대비 | 01 시설비 | 중산7통경로당(중산동1192-1) 원상복구비 | 위치 : 중산동 1192-1 사업량 : 국기게양대, 난방용 전기판넬, 전기인입선, 화장실 등 파손부분 원상 복구 | 20000000 | 20000000 |  |  |  |  | 20000000 | 중산7통 경로당 공사 지연에 따른 이월
15 | 어르신장애인과 | 선진화된 노인복지사회 구축(사회복지/노인청소년) | 노인복지 시설지원 | 송월동 동화마을 경로당 확충 | 401 시설비 및 부대비 | 01 시설비 | 송월동동화 마을 경로당 확충(특별조정 교부금) | 위치 : 송월동3가 11-45 규모 : 지상2층, 330㎡ | 474000000 | 474000000 |  |  |  | 474000000 |  | 송월동 동화마을 건립공사 중지에 따른 공사비 이월
16 | 어르신장애인과 | 선진화된 노인복지사회 구축(사회복지/노인청소년) | 노인복지 시설지원 | 왕산경로당 재건축 | 401 시설비 및 부대비 | 01 시설비 | 왕산경로당 부지매입 | 위치 : 을왕동 858-29,959-1 면적 : 642㎡ 내용 : 왕산경로당 재건축에 따른 토지 매입 | 750000000 | 750000000 |  |  |  |  | 750000000 | 왕산경로당 실시계획인가 완료(2019년 12월)후 2020년 상반기 토지 매입예정으로 매입비 이월
17 | 어르신장애인과 | 장애인복지사회구현 | 장애인지역사회시설 운영 | 세상e음 두드림버스구입 | 405 자산취득비 | 01 자산및물품취득비 | 중구장애인 종합복지관 차량 지원 | 중구장애인종합복지관 차량 구입 (CNG버스 1대) | 200000000 | 200000000 |  | 100000000 |  |  | 100000000 | 4회추경 반영 사업으로 CNG 장애인 리프트 장착차량의 특수성으로 계약후 납품까지 6개월이 소요되어 이월
18 | 건설과 | 도시기반 시설 확충 및 가로질서 확립 | 관광특구에 걸맞는 도로환경 조성 | 장기미집행 도로 집행 용역 | 401 시설비 및 부대비 | 01 시설비 | 장기미집행 도로 집행 용역 | 장기미집행 도시계획도로의 실시계획인가 신청서 및 관련 자료 작성 | 360000000 | 206100000 |  |  |  |  | 206100000 | 실시계획인가 신청서 작성 및 관련기관 협의로 용역수행기간 장기간 소요(2020.5월 준공 예정)되어 이월
19 | 건설과 | 도시기반 시설 확충 및 가로질서 확립 | 관광특구에 걸맞는 도로환경 조성 | 도로건설 관리계획 수립 | 401 시설비 및 부대비 | 01 시설비 | 도로건설 관리계획 수립 용역 | 도로건설 관리계획 수립 및 구도 노선 지정 등 | 70000000 | 70000000 |  |  |  | 70000000 |  | 계획 수립 및 구도 지정 시 인천광역시와 협의 등 용역 완료에 장기간 소요되어 이월
20 | 건설과 | 도시기반 시설 확충 및 가로질서 확립 | 관광특구에 걸맞는 도로환경 조성 | 월미도 일원 자전거도로 정비사업 | 401 시설비 및 부대비 | 01 시설비 | 월미도 일원 자전거도로 정비사업 | 자전거도로 정비 L=3.8km | 298210000 | 260390500 |  |  |  | 260390500 |  | 실시설계용역중으로 사업기간 부족으로 이월
[5 empty] | 401 시설비 및 부대비 | 03 시설부대비 | 월미도 일원 자전거도로 정비사업 시설부대비 |  | 1790000 | 1790000 |  |  |  | 1790000
21 | 도시개발과 | 관광특구 기반시설 조성 및 관리 | 경관조성 | 경관관리 운영지원 | 207 연구개발비 | 01 연구용역비 | 인천광역시 중구 경관계획 수립 연구용역 | 중구 경관자원의 보전·관리·실행방안 제시 등 「경관법」제9조(경관계획의 내용)에 관한 사항 | 150000000 | 69270000 |  |  |  |  | 69270000 | 용역기간 (2019. 7. 8.~2020. 7. 7.)에 따른 이월
22 | 도시개발과 | 녹지·공원 조성 및 유지 관리 | 녹지대 및 쉼터 조성관리 | 도시바람길숲 조성 | 401 시설비 및 부대비 | 01 시설비 | 도시바람길숲 조성 | 실시설계용역 | 150000000 | 150000000 | 75000000 |  | 75000000 |  |  | 인천시 도시바람길숲 조성사업 기본계획(안) 미확정에 따른 설계용역 발주 지연으로 이월
23 | 도시개발과 | 녹지·공원 조성 및 유지 관리 | 도시공원 유지관리 | 소월미근린공원 조성 사업 | 401 시설비 및 부대비 | 01 시설비 | 소월미근린 공원 조성 실시설계 용역 | 실시설계용역 | 15000000 | 15000000 |  |  | 6000000 |  | 9000000 | 공원조성계획 변경 및 실시계획인가에 따른 별도 행정절차 수행으로 협의절차 완료시까지 용역 중단
24 | 도시항만재생과 | 도시주거 환경관리 | 주거환경 개선 | 주택재개발 및 재건축 사업운영 | 201 일반운영비 | 01 사무관리비 | 도원주택 재개발정비 사업 사용비용 보조금 사전 검토 용역 | 도원 주택재개발정비사업 사용비용 사전검토 | 10000000 | 10000000 |  |  | 5000000 |  | 5000000 | 사용비용 신청('19.9.10) 및 공람공고('19.10.21) 행정사항 이행에 따라 용역기간(150일) 부족에 따른 이월
25 | 환경보호과 | 깨끗하고 쾌적한 명품도시 조성 | 환경취약지역 정비 및 청소활동 전개 | 환경취약 지역정비 | 307 민간이전 | 05 민간위탁금 | 노면준설 폐기물 (폐토사) 수거처리 | 관내 도로변에 발생되는 노면준설폐기물(폐토사) 수거처리비 | 44595000 | 1837330 |  |  |  |  | 1837330 | 2019년 12월분 실적 정산 기간 필요에 따른 이월
26 | 환경보호과 | 깨끗하고 쾌적한 명품도시 조성 | 환경취약 지역 정비 및 청소활동 전개 | 노면청소 차량 유지관리 | 405 자산취득비 | 01 자산 및 물품 취득비 | 도로 재비산먼지 제거 청소차량 구입 | 환경부 주관 도로 재비산먼지 저감사업 청소차량 구입(CNG차량 2대) | 600000000 | 600000000 | 300000000 |  | 150000000 |  | 150000000 | 4차 추경반영 예산으로 청소차량 제작소요기간(180일) 및 신규 조달 등록사항 검토 후 차량 구입예정
27 | 환경보호과 | 깨끗하고 쾌적한 명품도시 조성 | 환경취약 지역 정비 및 청소활동 전개 | 생활폐기물처리 | 307 민간이전 | 05 민간위탁금 | 청소대행 수수료 (생활쓰레기) | 일반생활폐기물을 수집 운반하는 업체에 월별로 지급하는 대행료 | 3576441000 | 319513730 |  |  |  |  | 319513730 | 2019년 12월분 실적 정산 기간 필요에 따른 이월
[7 empty] | 지정 및 건설폐기물 처리비 | 가정용사업계폐기물 및 건설폐기물을 수집 운반, 처리하는 업체에 월별로 지급하는 대행료 | 227136000 | 24946550 |  |  |  |  | 24946550
[7 empty] | 대형폐기물 처리비 | 대형폐기물을 수집 운반 하는 업체에 월별로 지급 하는 대행료 | 383808000 | 34061030 |  |  |  |  | 34061030
[7 empty] | 생활폐기물 처리통행 및 도선료 (영종, 용유) | 일반생활폐기물을 수집 운반하는 업체에서 영종도 통행시 필요한 통행료 지급 | 17294000 | 1323140 |  |  |  |  | 1323140
[7 empty] | 당직 시 부상 동물 및 동물 사체 처리 용역비 | 당직근무 시 발생하는 동물사체 처리 업체에 월별로 지급하는 대행료 | 97775000 | 8452180 |  |  |  |  | 8452180
[5 empty] | 308 자치단체등이전 | 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 생활폐기물 반입료 | 수집 운반된 일반생활 폐기물을 수도권매립지, 청라소각장 등으로 반입 하여 소각, 매립할 때 발생하는 반입료 | 1413967000 | 130013310 |  |  |  |  | 130013310
[7 empty] | 대형폐기물 최종처리비 | 대형폐기물 소각 후 발생하는 잔재물을 수도권 매립지로 반입하여 최종 처리 할 때 발생하는 반입료 | 6636000 | 549110 |  |  |  |  | 549110
28 | 환경보호과 | 깨끗하고 쾌적한 명품도시 조성 | 폐기물 감량화 및 자원화 확대 | 음식물류 폐기물 관리 | 307 민간이전 | 05 민간위탁금 | 음식물류 폐기물 수집 운반 대행 수수료 | 음식물류폐기물 수집운반 대행에 따른 수수료 지급 | 1570179000 | 160000000 |  |  |  |  | 160000000 | 2019년 12월분 실적 정산 기간 필요에 따른 이월
[7 empty] | 음식물류 폐기물 처리 대행수수료 | 음식물류폐기물 처리에 따른 수수료 지급 | 1354240000 | 130000000 |  |  |  |  | 130000000
[7 empty] | 영종용유지역 음식물류 폐기물 도선료 및 통행료 | 음식물류폐기물 수집 운반과 관련한 통행료 지급 | 19800000 | 2000000 |  |  |  |  | 2000000
[5 empty] | 308 자치단체 등 이전 | 07 자치단체간부담금 | 음식물류 폐기물 처리 반입가산금 | 음식물류폐기물 처리에 따른 처리반입가산금 미추홀구에 지급 | 44972000 | 4000000 |  |  |  |  | 4000000
[6 empty] | 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 청라, 송도 음식물류 폐기물 처리 수수료 | 음식물류폐기물 처리에 따른 수수료 지급 | 157043000 | 17000000 |  |  |  |  | 17000000
29 | 환경보호과 | 깨끗하고 쾌적한 명품도시 조성 | 폐기물 감량화 및 자원화 확대 | 재활용 폐기물 자원화 | 307 민간이전 | 05 민간위탁금 | 재활용품 수집운반 대행료 | 재활용품 수집운반에 따른 대행업체에 지급하는 대행료 | 1725474000 | 140000000 |  |  |  |  | 140000000 | 2019년 12월분 실적 정산 기간 필요에 따른 이월
[7 empty] | 영종용유지역 재활용품 수집운반 도선료 및 통행료 | 재활용품 수집운반에 따른 대행업체에 지급하는 통행료 | 30000000 | 2900000 |  |  |  |  | 2900000
[5 empty] | 307 민간이전 | 05 민간위탁금 | 재활용품 선별위탁 대행수수료 | 재활용품 선별위탁에 따른 선별위탁비 지급 | 178000000 | 17000000 |  |  |  |  | 17000000
[5 empty] | 308 자치단체 등 이전 | 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 재활용품 선별위탁 반입수수료 | 재활용품 선별위탁에 따른 선별위탁비 지급 | 475532000 | 50000000 |  |  |  |  | 50000000
30 | 환경보호과 | 깨끗하고 쾌적한 명품도시 조성 | 생활환경 관리 | 어린이활동공간 및 실내공기질 관리 | 405 자산취득비 | 01 자산및물품취득비 | 실내공기질 측정기 구입 | 미세먼지 측정기 구입 | 7700000 | 7700000 |  |  |  |  | 7700000 | 2019. 8월초미세먼지 간이측정기 성능인증제도 도입에 따라 제품구입비 이월
31 | 여성보육과 | 보육·가족 지원 | 영유아보육서비스의 기반확충 | 도담도담 장난감월드 운영 | 401 시설비 및 부대비 | 01 시설비 | 도담도담 리모델링 공사비 | 월디점 리모델링 공사비 | 440510000 | 288000000 |  |  |  |  | 288000000 | 월디점 공사 공기연장에 따른 사업비 이월(1개소)
[5 empty] | 402 시설비 및 부대비 | 03 시설부대비 | 도담도담 리모델링 시설부대비 | 월디점 리모델링 시설부대비 | 1400000 | 1400000 |  |  |  |  | 1400000
32 | 여성보육과 | 보육·가족 지원 | 어린이집 기능강화 | 어린이집 확충 | 401 시설비 및 부대비 | 01 시설비 | 공동주택 리모델링 | 신축 공동주택 내 의무어린이집 시설 공사비 (4개소) | 446000000 | 356800000 | 178400000 |  | 89200000 |  | 89200000 | 공동주택 대상시설 마감공사 지연 및 실시설계용역 준공(2020.1월)에 따라 이월(3개소) 2020년도 국공립어린이집 설치 추가 신청사항 반영(1개소)
[5 empty] | 401 시설비 및 부대비 | 03 시설부대비 | 공동주택 리모델링 시설부대비 | 공동주택 리모델링(4개소) 공사 시설부대비 | 4000000 | 3200000 | 1600000 |  | 800000 |  | 800000
[5 empty] | 402 민간자본 이전 | 02 민간자본 사업보조 (이전재원) | 국공립 어린이집 기자재비 | 신축 공동주택 내 의무 어린이집 시설 기자재비 (4개소) | 430000000 | 220000000 | 60000000 |  | 30000000 |  | 130000000 | 공동주택 리모델링(4개소) 공사 완료 후 집행예정
33 | 기반시설과 | 기반시설 관리 | 도로유지 및 관리 | 도로유지 및 관리 | 401 시설비 및 부대비 | 01 시설비 | 염수분사장치설치 | 금산IC램프구간 설치 | 150000000 | 150000000 |  |  | 150000000 |  |  | 2019.11.4일 市 재난관리기금 교부, 설치기간 부족으로 이월
34 | 기반시설과 | 기반시설 관리 | 재난예방 활동 | 재난 및 응급복구 대비 | 201 일반운영비 | 01 사무관리비 | 도로제설 대비 장비 임차료 | 영종, 용유 관내도로 | 88000000 | 88000000 |  |  |  |  | 88000000 | 용역(2019.12월~2020.1월) 기간에 따른 이월
35 | 도시공원과 | 광고물관리 | 경관 조성 | 경관 및 환경개선 | 401 시설비 및 부대비 | 01 시설비 | 용유도 해안 조망 공간 조성사업 | 덕교동 12-48 전망대 진입로 및 전망대 설치 공사 | 1000000000 | 973797000 |  |  | 486898500 |  | 486898500 | 행정절차(건축허가, 산지전용허가, 개발행위 허가) 진행에 따른 입찰 지연으로 이월
[5 empty] | 401 시설비 및 부대비 | 03 시설부대비 | 용유도 해안 조망 공간 조성사업 | 용유도 해안조망공간 조성 사업 시설부대비 | 6000000 | 6000000 |  |  | 3000000 |  | 3000000
36 | 도시공원과 | 공원녹지 유지관리 | 공원녹지 유지관리 | 하늘도시 9호 어린이 공원 환경 개선공사 | 401 시설비 및 부대비 | 01 시설비 | 하늘도시 9호 어린이공원 환경개선공사 | 운서동 3050-1 그늘막, 데크, 경관 및 조명시설 등 설치 | 200000000 | 200000000 |  |  |  | 200000000 |  | 하반기 특별조정교부금 교부(2019.11.12.)에 따른 이월
37 | 도시공원과 | 공원녹지 유지관리 | 공원녹지 유지관리 | 어린이공원 노후시설 교체사업 | 401 시설비 | 01 시설비 | 어린이공원 노후시설 교체사업 | 운서동 2747-7외7개소 탄성바닥 교체(1400㎡) 조합놀이대 3개소 교체 | 300000000 | 300000000 |  | 300000000 |  |  |  | 하반기 재난안전특별교부세 교부(2019.10.21.)에 따른 이월
38 | 도시공원과 | 지속가능한 산림자원 조성 | 산림조성 및 보호 | 무의도 해상관광탐방로 연결사업 | 401 시설비 및 부대비 | 01 시설비 | 무의도 해상 관광탐방로 연결사업 | 해상데크로드 약 300m 조성 | 1500000000 | 1500000000 |  | 700000000 |  | 500000000 | 300000000 | 19년도 설계용역 추진 및 사업비 확보에 따른 2020년 본 공사 추진 계획
39 | 도시공원과 | 지속가능한 산림자원 조성 | 산림조성 및 보호 | 선녀바위 문화탐방로 조성사업 | 401 시설비 및 부대비 | 01 시설비 | 선녀바위 문화탐방로 조성사업 | 탐방로(둘레길) 약 2km 조성 | 1500000000 | 1500000000 |  | 500000000 |  |  | 1000000000 | 19년도 설계용역 추진 및 사업비 확보에 따른 2020년 본 공사 추진 계획
40 | 도시공원과 | 지속가능한 산림자원 조성 | 산림조성 및 보호 | 산림문화 관광자원 개발 | 401 시설비 및 부대비 | 01 시설비 | 무의도 트레킹 둘레길 조성사업 | 트레킹둘레길 총 5.2km 조성 | 3627500000 | 3627500000 | 2702000000 |  | 202650000 |  | 722850000 | 공사 규모 증가 및 동절기 공사 중지에 따른 사업 이월
[5 empty] | 401 시설비 및 부대비 | 03 시설부대비 | 무의도 트레킹 둘레길 조성사업 |  | 5000000 | 5000000 | 4000000 |  | 300000 |  | 700000
41 | 도시공원과 | 지속가능한 산림자원 조성 | 산림조성 및 보호 | 2019 태풍 피해 가로수 복구사업 (산림재해 대책) | 401 시설비 및 부대비 | 01 시설비 | 태풍피해 가로수 복구 사업 | 가로수 보식 약 100주 | 98979000 | 98979 | 49489 |  | 24745 |  | 24745 | 태풍 링링으로 인해 발생한 피해지역 가로수 복구 추진을 위한 산림재해대책비 보조금 내시에 따른 사업 이월
42 | 농수산과 | 어촌종합 발전 | 수산자원 조성 및 관리 | 소형 태양광시설 어선 보급 | 401 시설비 및 부대비 | 01 시설비 | 소형 태양광 시설 어선 보급 | 소형 태양광시설 어선 20척 보급 | 16000000 | 16000000 |  |  | 8000000 |  | 8000000 | 사업 시공사 선정 지연으로 이월
43 | 농수산과 | 어촌종합 발전 | 수산자원 조성 및 관리 | 체험어장 (유어장) 패류종패 살포지원 사업 | 206 재료비 | 01 재료비 | 체험어장 (유어장)패류 종패 살포지원사업 | 유어장 패류종패 20톤 살포지원 | 80000000 | 80000000 |  |  | 40000000 |  | 40000000 | 방류가능 종패크기 미달로 2020년 상반기 시행
44 | 농수산과 | 어촌종합 발전 | 수산물 유통 및 관광 활성화 | 어촌체험 휴양마을 고도화사업 | 402 민간자본 이전 | 02 민간자본 사업보조 | 어촌체험휴양마을 고도화사업 | 어촌체험휴양마을 고도화 사업 : 2개소 | 360000000 | 360000000 | 200000000 |  | 80000000 |  | 80000000 | 사업계획 변경으로 인한 공사기간 부족으로 이월
45 | 농수산과 | 어촌종합 발전 | 어촌정주 및 해양환경 개선 | 어촌뉴딜 300사업 | 201 일반운영비 | 01 사무관리비 | 어촌뉴딜 300사업 | 지역협의체 운영수당 | 10800000 | 9450000 | 6615000 |  | 1417500 |  | 1417500 | 해양수산부 심의지연으로 인한 공사기간 부족으로 이월
[5 empty] | 301 일반보상금 | 09 행사실비 보상금 | 어촌뉴딜 300사업 | 전문가 위원 교통비 및 식비 | 1980000 | 1980000 | 1386000 |  | 297000 |  | 297000
[5 empty] | 401 시설비 및 시설부대비 | 01 시설비 | 어촌뉴딜 300사업 | 무의지역 공통사업 및 특화사업 시설비 | 1653506000 | 1557956000 | 1090569200 |  | 233693400 |  | 233693400
[5 empty] | 401 시설비 및 시설부대비 | 02 감리비 | 어촌뉴딜 300사업 | 무의지역 공통사업 및 특화사업 감리비 | 22000000 | 22000000 | 15400000 |  | 3300000 |  | 3300000
[5 empty] | 401 시설비 및 시설부대비 | 03 시설부대비 | 어촌뉴딜 300사업 | 무의지역 공통사업 및 특화사업 시설부대비 | 6000000 | 5929000 | 4150300 |  | 889350 |  | 889350
46 | 농수산과 | 어촌종합 발전 (농립해양수산/해양수산 어촌) | 어촌정주 및 해양환경 개선 | 어촌 정주어항 (소무의항) 방파호안 건설사업 | 401 시설비 및 부대비 | 01 시설비 | 소무의항 부잔교 설치공사 | 부잔교(15m*45m)설치 도교(1.8m*15m)설치 | 400000000 | 400000000 |  |  | 200000000 |  | 200000000 | 사업계획안 변경에따른 사업기간 연장으로 이월
특별회계 : 2개 부서, 3개 세부사업 | [8 empty] | 91000000 | 76645000 | 0 | 0 | 10000000 | 0 | 66645000
47 | 교통운수과 | 교통질서 확립 및 시설확충 | 공영주차장 조성 | 부설주차장 개방지원 | 307 민간이전 | 02 민간경상 사업보조 | 부설주차장 개방보조금 | 특정시간 외 사용이 적은 부설 주차장을 개방 시 주차 관련 시설 개선비 지원하는 사업 | 20000000 | 20000000 |  |  | 10000000 |  | 10000000 | 민원인의 신청시기 지연
48 | 교통과 | 교통질서 확립 및 시설확충 (영종∙용유) | 공영주차장 조성 (영종∙용유) | 공영주차장 유지관리 (영종∙용유) | 307 민간이전 | 05 민간위탁금 | 2019년도 무의광명항 (임시)공영주차장 관리용역 | 무의도 내 공영주차장 교통통제 및 청소업무 | 51000000 | 36645000 |  |  |  |  | 36645000 | 관리 용역 계약만료일(2020.02.20.)에 따른 이월
49 | 교통과 | 교통질서 확립 및 시설확충 (영종·용유) | 공영주차장 조성 (영종·용유) | 무의지소 일원 공영주차장 조성 | 401 시설비 및 부대비 | 01 시설비 | 무의지소 일원 공영주차장 조성 | 위치:무의동 156 규모: A=3,000㎡, N=100면 | 20000000 | 20000000 |  |  |  |  | 20000000 | 설계용역 기간 (2019.2.~2020.2.)에 따른 이월