## 공사기간산정표
공 사 기 간 산 정 표
구 분 |  | 2026년 | [11 empty] | 비 고
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12월
달력일수 |  | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
비작업일수 A + B - C | 기후여건(A) | 10 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 8 | 9 | 4 | 4 | 5 | 11 | - 혹서기(33˚C이상) - 동절기(일최고0˚C이하이거나 신적설5cm이상) - 강수량(일강수량5mm이상) - 바람(일최대풍속 15m/s이상)
| 법정공휴일(B) | 5 | 7 | 6 | 4 | 7 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 2026년 기준
| 중복일수(C) | 1.6129 | 1.75 | 0.77419 | 0.66667 | 1.129 | 0.66667 | 1.0323 | 2.0323 | 0.93333 | 0.90323 | 0.83333 | 1.7742 | 기후여건 * 법정공휴일 / 달력일수
| 소계 | 13 | 12 | 9 | 8 | 11 | 8 | 11 | 14 | 10 | 10 | 9 | 14
주 40시간 근무제에 따른 비작업일수 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 주 40시간 근무제에 따른 월간 비작업일수 = 8일
비작업일수 | 적용 | 13 | 12 | 9 | 8 | 11 | 8 | 11 | 14 | 14 | 10 | 9 | 14 | 월간 비작업일수가 주 40시간 근무제의 비작업일수보다 적을경우 주 40시간 근무제에에 따른 비작업일수 적용
월별작업가능일수 |  | 18 | 16 | 22 | 22 | 20 | 22 | 20 | 17 | 16 | 21 | 21 | 17 | 달력일수 - 비작업일수
공사기간 | [13 empty] | 준비기간+작업일수+정리기간 |  | 1+2+3 | 합계 | 산출일수
1)준비기간 |  | 2026년 9: 12 | 포장공사(수선)의 15%적용 |  | 12 | 76 | 76
2)작업일수 |  | 2026년 9: 49 | 49 |  | 49
3)정리기간 |  | 2026년 9: 15 | 10억미만 최소 15일 |  | 15
작업일수(준비,정리가간포함) |  | 2026년 1: 0; 2026년 2: 0; 2026년 3: 0; 2026년 9: 76; 2026년 12월: 0 | 76 | 90
비작업일수 |  | 2026년 1: 0; 2026년 2: 0; 2026년 3: 0; 2026년 9: 14; 2026년 12월: 0 | 14
※ 공사기간 = 준비기간 + 작업일수 + 비작업일수 + 정리기간 | [13 empty] | 90
※ 3월 착공 기준시 ≒ 1개월 소요

## 공사기간산출
공 사 기 간 산 출
구 분 |  | 규격 | 시공량 |  | 일작업량 |  | 작업일수 | 비 고
1. 준비기간 | [6 empty] | 12 | 포장공사(수선)의 15%적용+추석연휴
2. 공종별 작업일수 | [6 empty] | 49 | 일 8시간 기준
2) 포장공
중산동 | 아스팔트 포장 절삭후 아스팔트 덧씌우기 | A-Type (1회절삭,1회포장) | 10765 | ㎡ | 1800 | ㎡ | 6
| 아스팔트 포장 절삭후 아스팔트 덧씌우기 | B-Type (1회절삭,1회포장) | 1804 | ㎡ | 1800 | ㎡ | 1.1
| 아스팔트 표층 포설 및 다짐(과속방지턱) | 소규모포설,t=7.5cm이하 | 281 | ㎡ | 320 | ㎡ | 0.9
| 미끄럼방지포장 | 수동식,횡단보도.주차장,백색 | 894 | ㎡ | 190 | ㎡ | 4.8
| 택코팅(인력식) | 아스팔트스프레이어400ℓ | 281 | ㎡ | 8000 | ㎡ | 0.1
운북동 | 아스팔트 포장 절삭후 아스팔트 덧씌우기 | A-Type (1회절삭,1회포장) | 5327 | ㎡ | 1800 | ㎡ | 3
| 아스팔트 포장 절삭후 아스팔트 덧씌우기 | B-Type (1회절삭,1회포장) | 208 | ㎡ | 1800 | ㎡ | 0.2
| 아스팔트 표층 포설 및 다짐(과속방지턱) | 소규모포설,t=7.5cm이하 | 211 | ㎡ | 320 | ㎡ | 0.7
| 택코팅(인력식) | 아스팔트스프레이어400ℓ | 211 | ㎡ | 8000 | ㎡ | 0.1
운남동 | 아스팔트 포장 절삭후 아스팔트 덧씌우기 | A-Type (1회절삭,1회포장) | 3347 | ㎡ | 1800 | ㎡ | 1.9
| 아스팔트 포장 절삭후 아스팔트 덧씌우기 | B-Type (1회절삭,1회포장) | 1132 | ㎡ | 1800 | ㎡ | 0.7
| 아스팔트 표층 포설 및 다짐(과속방지턱) | 소규모포설,t=7.5cm이하 | 228 | ㎡ | 320 | ㎡ | 0.8
| 미끄럼방지포장 | 수동식,횡단보도.주차장,백색 | 317 | ㎡ | 190 | ㎡ | 1.7
| 택코팅(인력식) | 아스팔트스프레이어400ℓ | 228 | ㎡ | 8000 | ㎡ | 0.1
3) 부대공
중산동 | 차선도색(융착식,일반형)-운행도로,차량부분통제 | 수동식,문자.기호 | 18 | ㎡ | 126 | ㎡ | 0.2
| 차선도색(융착식,일반형)-운행도로,차량부분통제 | 수동식,과속방지턱,정지선,백색 | 117 | ㎡ | 266 | ㎡ | 0.5
| 차선도색(융착식,일반형)-운행도로,차량부분통제 | 수동식,과속방지턱,정지선,황색 | 94 | ㎡ | 266 | ㎡ | 0.4
| 차선도색(융착식,일반형)-운행도로,차량부분통제 | 수동식,황색실선 | 665 | ㎡ | 700 | ㎡ | 1
| 차선도색(융착식,일반형)-운행도로,차량부분통제 | 수동식,황색파선 | 9 | ㎡ | 350 | ㎡ | 0.1
| 차선밑그림-운행도로,차량부분통제 | 문자,기호 | 18 | ㎡ | 162 | ㎡ | 0.2
| 차선밑그림-운행도로,차량부분통제 | 횡단보도,주차장 | 211 | ㎡ | 342 | ㎡ | 0.7
운북동 | 차선도색(융착식,일반형)-운행도로,차량부분통제 | 수동식,문자.기호 | 55 | ㎡ | 126 | ㎡ | 0.5
| 차선도색(융착식,일반형)-운행도로,차량부분통제 | 수동식,과속방지턱,정지선,백색 | 131 | ㎡ | 266 | ㎡ | 0.5
| 차선도색(융착식,일반형)-운행도로,차량부분통제 | 수동식,과속방지턱,정지선,황색 | 82 | ㎡ | 266 | ㎡ | 0.4
| 차선도색(융착식,일반형)-운행도로,차량부분통제 | 수동식,황색실선 | 358 | ㎡ | 700 | ㎡ | 0.6
| 차선도색(융착식,일반형)-운행도로,차량부분통제 | 수동식,황색파선 | 2 | ㎡ | 350 | ㎡ | 0.1
| 차선도색(융착식,일반형)-운행도로,차량부분통제 | 수동식,백색파선 | 2 | ㎡ | 350 | ㎡ | 0.1
| 차선밑그림-운행도로,차량부분통제 | 문자,기호 | 55 | ㎡ | 162 | ㎡ | 0.4
| 차선밑그림-운행도로,차량부분통제 | 횡단보도,주차장 | 213 | ㎡ | 342 | ㎡ | 0.7
운남동 | 차선도색(융착식,일반형)-운행도로,차량부분통제 | 수동식,문자.기호 | 104 | ㎡ | 126 | ㎡ | 0.9
| 차선도색(융착식,일반형)-운행도로,차량부분통제 | 수동식,과속방지턱,정지선,백색 | 368 | ㎡ | 266 | ㎡ | 1.4
| 차선도색(융착식,일반형)-운행도로,차량부분통제 | 수동식,과속방지턱,정지선,황색 | 41 | ㎡ | 266 | ㎡ | 0.2
| 차선도색(융착식,일반형)-운행도로,차량부분통제 | 수동식,황색실선 | 149 | ㎡ | 700 | ㎡ | 0.3
| 차선도색(융착식,일반형)-운행도로,차량부분통제 | 수동식,황색파선 | 1 | ㎡ | 350 | ㎡ | 0.1
| 차선도색(융착식,일반형)-운행도로,차량부분통제 | 수동식,백색실선 | 47 | ㎡ | 700 | ㎡ | 0.1
| 차선도색(융착식,일반형)-운행도로,차량부분통제 | 수동식,백색파선 | 10 | ㎡ | 350 | ㎡ | 0.1
| 차선밑그림-운행도로,차량부분통제 | 문자,기호 | 104 | ㎡ | 162 | ㎡ | 0.7
| 차선밑그림-운행도로,차량부분통제 | 횡단보도,주차장 | 409 | ㎡ | 342 | ㎡ | 1.2
| 기타 | 맨홀인상, 교통통제 등 |  |  |  |  | 15 | 현장여건 감안
3) 소계 | [6 empty] | 49
3. 정리기간 | [6 empty] | 15
총작업일수 | [6 empty] | 76

## 준비기간
공종 | 준비기간 | 공종 | 준비기간
공동주택 | 45 | 강교가설공사 | 90
도로개량공사 | 40 | PC교량 공사 | 70
포장공사(신설) | 50 | 교량보수공사 | 60
포장공사(수선) | 60 | 하천공사 | 40
공동구공사 | 80 | 항만공사 | 40

## 혹서기
혹서기 체감온도 (33˚C이상) | 지점명 | 월평균 기상데이터 | [11 empty] | 소계
|  | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월
| 인천 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1

## 동절기
동절기 (최저기온 0˚C이하이거나 신적설5cm이상) | 지점명 | 월평균 기상데이터 | [11 empty] | 소계
|  | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월
| 인천 | 8.1 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 7.1 | 19.6

## 비
비 (일강수량 5mm이상) | 지점명 | 월평균 기상데이터 | [11 empty] | 소계
|  | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월
| 인천 | 0.4 | 1.2 | 1.7 | 3.5 | 3.9 | 3.5 | 6.6 | 6.9 | 3.5 | 2.8 | 3 | 1.6 | 38.6

## 바람
바람 (최대순간풍속 15m/s이상) | 지점명 | 월평균 기상데이터 | [11 empty] | 소계
|  | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월
| 인천 | 1.6 | 1.2 | 2.4 | 1.2 | 1 | 0.9 | 1 | 1.6 | 0.7 | 1.2 | 1.7 | 2.1 | 16.6